🧩 CHAPTER 3 — ESTIMATION

🧠 50 Theory Questions (English – Vietnamese + Answers)

- What is estimation in software project management?
(Ước lượng trong quản lý dự án phần mềm là gì?)
→ Estimation is predicting how much time, effort, and cost a project will require.
(Đáp án: Dự đoán thời gian, công sức và chi phí cần thiết cho dự án.)

- Why is estimation important?
(Vì sao ước lượng quan trọng?)
→ It sets realistic expectations for stakeholders and prevents schedule slips.
(Giúp thiết lập kỳ vọng thực tế và tránh trễ tiến độ.)

- What must exist before making estimates?
(Cần có gì trước khi ước lượng?)
→ A clear Work Breakdown Structure (WBS).
(Một cấu trúc phân rã công việc rõ ràng.)

- What are the four key elements of a sound estimate?
(Bốn yếu tố của ước lượng chính xác là gì?)
→ WBS, effort estimates, assumptions, and team consensus.
(WBS, ước lượng nỗ lực, giả định và sự đồng thuận của nhóm.)

- What is effort?
(Effort là gì?)
→ The total work required, measured in person-hours or person-days.
(Tổng công việc cần thực hiện, tính theo giờ/ngày công.)

- What is duration?
(Duration là gì?)
→ The elapsed calendar time to complete a task.
(Thời gian trôi qua để hoàn thành một nhiệm vụ.)

- Difference between effort and duration?
(Sự khác biệt giữa effort và duration?)
→ Effort = total work; Duration = time span.
(Effort là khối lượng công việc; Duration là khoảng thời gian.)

- What is the purpose of assumptions?
(Mục đích của giả định là gì?)
→ To clarify unknowns and explain the basis of estimates.
(Để làm rõ điều chưa chắc và giải thích cơ sở ước lượng.)

- Why write assumptions down?
(Vì sao phải ghi giả định?)
→ For transparency and accountability when estimates change.
(Để minh bạch và chịu trách nhiệm khi ước lượng thay đổi.)

- What is the Wideband Delphi method?
(Phương pháp Wideband Delphi là gì?)
→ A structured group estimation technique using rounds and consensus.
(Kỹ thuật ước lượng nhóm theo vòng lặp có sự đồng thuận.)

- Who leads a Wideband Delphi session?
(Ai dẫn dắt buổi Wideband Delphi?)
→ A moderator.
(Người điều phối.)

- Why shouldn’t the project manager moderate?
(Vì sao quản lý dự án không nên làm người điều phối?)
→ To avoid bias and allow full participation.
(Để tránh thiên vị và đảm bảo mọi người tham gia.)

- How many team members are ideal in Wideband Delphi?
(Số người lý tưởng trong nhóm Delphi là bao nhiêu?)
→ Between 3 and 7.
(Từ 3 đến 7 người.)

- What happens in the kickoff meeting?
(Điều gì xảy ra trong cuộc họp khởi động?)
→ Review documents, clarify assumptions, and create WBS.
(Xem tài liệu, làm rõ giả định, tạo WBS.)

- What happens in individual preparation?
(Giai đoạn chuẩn bị cá nhân là gì?)
→ Each member independently estimates effort for each task.
(Mỗi thành viên tự ước lượng công việc.)

- What happens during the estimation session?
(Trong buổi ước lượng chính thức làm gì?)
→ Team discusses results and reaches consensus.
(Thảo luận kết quả và đi đến đồng thuận.)

- How is consensus measured?
(Đồng thuận được xác định thế nào?)
→ When estimates converge within an acceptable range.
(Khi các giá trị ước lượng gần nhau trong giới hạn chấp nhận.)

- What is the goal of Wideband Delphi?
(Mục tiêu của Wideband Delphi là gì?)
→ Reliable group-based estimates.
(Đưa ra ước lượng tin cậy dựa vào nhóm.)

- What is PROBE estimation?
(Ước lượng PROBE là gì?)
→ Proxy-based estimating using past project data.
(Ước lượng theo dữ liệu lịch sử của dự án tương tự.)

- What model does COCOMO stand for?
(COCOMO viết tắt của gì?)
→ Constructive Cost Model.
(Mô hình chi phí xây dựng.)

- What is the purpose of COCOMO II?
(Mục đích của COCOMO II?)
→ To estimate cost and effort using mathematical models.
(Ước lượng chi phí và công sức bằng mô hình toán học.)

- What factors influence COCOMO?
(Những yếu tố ảnh hưởng đến COCOMO?)
→ Project size, complexity, and experience level.
(Kích thước, độ phức tạp, và kinh nghiệm nhóm.)

- What is the Planning Game?
(“Planning Game” là gì?)
→ XP technique combining scope selection and estimation.
(Kỹ thuật trong Extreme Programming để chọn phạm vi và ước lượng.)

- What are “user stories” in the Planning Game?
(User story trong Planning Game là gì?)
→ Small cards describing features or requirements.
(Các thẻ nhỏ mô tả tính năng hoặc yêu cầu.)

- How long is each story estimated?
(Mỗi story được ước lượng trong bao lâu?)
→ 1, 2, or 3 weeks of work.
(Từ 1–3 tuần làm việc.)

- Why use multiple estimation techniques?
(Vì sao nên kết hợp nhiều kỹ thuật ước lượng?)
→ To cross-check accuracy and manage uncertainty.
(Để kiểm chứng độ chính xác và giảm rủi ro.)

- What causes inaccurate estimates?
(Nguyên nhân của ước lượng sai?)
→ Missing info, pressure, and optimism bias.
(Thiếu thông tin, áp lực, thiên vị lạc quan.)

- What is optimism bias?
(Thiên vị lạc quan là gì?)
→ Believing tasks will take less time than they do.
(Nghĩ rằng công việc sẽ nhanh hơn thực tế.)

- Why is team consensus valuable?
(Vì sao sự đồng thuận nhóm quan trọng?)
→ It balances individual bias and ensures commitment.
(Loại bỏ thiên vị cá nhân và tăng cam kết.)

- What is variance in estimation?
(Độ lệch trong ước lượng là gì?)
→ Difference between estimated and actual effort.
(Khác biệt giữa ước lượng và thực tế.)

- Why review past estimates?
(Vì sao nên xem lại ước lượng cũ?)
→ To improve future accuracy.
(Để cải thiện độ chính xác sau này.)

- What is “overestimation”?
(“Ước lượng quá cao” là gì?)
→ Predicting too much effort or time.
(Dự đoán quá nhiều công sức hoặc thời gian.)

- What is “underestimation”?
(“Ước lượng quá thấp” là gì?)
→ Predicting too little effort or time.
(Dự đoán thiếu công sức hoặc thời gian.)

- What happens if estimates are too low?
(Nếu ước lượng quá thấp thì sao?)
→ Project delays and burnout occur.
(Dự án trễ và gây kiệt sức cho nhóm.)

- Why involve the whole team in estimation?
(Vì sao nên có cả nhóm tham gia ước lượng?)
→ Increases accuracy and shared ownership.
(Tăng độ chính xác và trách nhiệm chung.)

- What is a historical database?
(Cơ sở dữ liệu lịch sử là gì?)
→ Record of past project times, efforts, and sizes.
(Lưu trữ thời gian, công sức, quy mô các dự án trước.)

- Why calibrate estimates with data?
(Vì sao cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu?)
→ To ground estimates in evidence.
(Đưa ước lượng về thực tế.)

- What is estimation error?
(Lỗi ước lượng là gì?)
→ The difference between predicted and actual outcomes.
(Chênh lệch giữa dự đoán và kết quả thật.)

- What does “anchoring bias” mean?
(Thiên vị neo là gì?)
→ Sticking too closely to initial guesses.
(Dựa quá nhiều vào giá trị ban đầu.)

- What is “three-point estimation”?
(Ước lượng ba điểm là gì?)
→ Using optimistic, pessimistic, and most likely values.
(Sử dụng giá trị lạc quan, bi quan và trung bình.)

- Formula for expected estimate (PERT)?
(Công thức PERT là gì?)
→ (O + 4M + P)/6.
((Lạc quan + 4×Trung bình + Bi quan)/6.)

- Why document estimation results?
(Vì sao cần ghi lại kết quả ước lượng?)
→ For traceability and future projects.
(Để tham chiếu và dùng cho dự án sau.)

- How to handle uncertainty in estimates?
(Làm sao xử lý bất định trong ước lượng?)
→ Use ranges and buffers.
(Sử dụng khoảng và đệm thời gian.)

- Why compare actuals vs. estimates?
(Vì sao so sánh thực tế và ước lượng?)
→ To assess accuracy and improve future predictions.
(Để đánh giá và cải thiện sau này.)

- What is estimation validation?
(Xác minh ước lượng là gì?)
→ Checking if estimates are reasonable and consistent.
(Kiểm tra tính hợp lý và nhất quán.)

- When should estimates be revisited?
(Khi nào cần xem lại ước lượng?)
→ After major scope or resource changes.
(Sau khi thay đổi phạm vi hoặc nhân sự.)

- What’s the role of project manager in estimation?
(Vai trò của quản lý dự án trong ước lượng?)
→ Facilitate, not dictate, the process.
(Điều phối, không ép buộc.)

- Why should estimation be iterative?
(Vì sao ước lượng nên lặp lại?)
→ Because new info emerges as project evolves.
(Vì thông tin mới xuất hiện khi dự án tiến triển.)

- What’s the ultimate goal of estimation?
(Mục tiêu cuối cùng của ước lượng là gì?)
→ To build trust and deliver predictably.
(Tạo niềm tin và bàn giao có thể dự đoán.)

- Which chapter method fits best for group estimates?
(Phương pháp nhóm phù hợp nhất trong chương là gì?)
→ Wideband Delphi.
(Wideband Delphi.)

📖 Reading Passage (Long Version)

Estimation is one of the most difficult yet essential activities in software project management. Every project manager must predict how long tasks will take, how much effort they will require, and how much they will cost. Inaccurate estimates often lead to broken promises, delayed releases, and frustrated teams. Yet many estimation problems stem not from poor mathematics, but from poor communication and unrealistic optimism.

A reliable estimation process begins with a Work Breakdown Structure (WBS). The WBS divides a project into small, well-defined tasks that can be individually estimated. Each task should have clear assumptions—what is known, what is not, and what resources are available. Once assumptions are written, the team uses estimation techniques such as Wideband Delphi, PROBE, or COCOMO II to predict effort and duration.

Wideband Delphi involves multiple rounds of estimation among a small group of experts. Each member makes independent estimates, then shares and revises them after discussion until consensus is reached. This method avoids bias and benefits from collective intelligence.

PROBE (Proxy-Based Estimating) relies on historical data: if a programmer built a similar module before, it likely takes a similar amount of effort. This helps calibrate estimates using real experience.

COCOMO II, on the other hand, is a mathematical model based on industry-wide data. It estimates software cost and effort using variables such as code size, complexity, and team experience.

The accuracy of estimation improves when assumptions are clear, past data is analyzed, and the whole team is involved. Estimation should never be a one-time guess—it is a living process that evolves as new information appears. Good estimation builds credibility with stakeholders and keeps projects on track.

🇻🇳 Bản dịch tiếng Việt

Ước lượng là một trong những hoạt động khó nhưng quan trọng nhất trong quản lý dự án phần mềm. Người quản lý dự án phải dự đoán thời gian, công sức và chi phí cần thiết. Ước lượng sai dẫn đến thất hứa, phát hành trễ và nhóm làm việc căng thẳng. Nguyên nhân thường không phải do toán học kém mà do giao tiếp kém và sự lạc quan quá mức.

Một quy trình ước lượng đáng tin bắt đầu bằng Cấu trúc phân rã công việc (WBS). WBS chia dự án thành các nhiệm vụ nhỏ, rõ ràng và có thể ước lượng riêng lẻ. Mỗi nhiệm vụ cần có giả định cụ thể — cái gì đã biết, cái gì chưa, và nguồn lực có sẵn là gì. Sau khi xác định giả định, nhóm sử dụng các kỹ thuật như Wideband Delphi, PROBE, hoặc COCOMO II để dự đoán công sức và thời gian.

Wideband Delphi gồm nhiều vòng ước lượng giữa một nhóm chuyên gia. Mỗi người tự ước lượng, sau đó thảo luận và điều chỉnh cho đến khi đồng thuận. Phương pháp này tránh thiên vị và tận dụng trí tuệ tập thể.

PROBE (Proxy-Based Estimating) dựa trên dữ liệu lịch sử: nếu lập trình viên từng xây một module tương tự, công sức sẽ tương đương. Cách này giúp hiệu chỉnh ước lượng theo kinh nghiệm thực tế.

COCOMO II là mô hình toán học dựa trên dữ liệu toàn ngành, ước lượng chi phí và công sức dựa vào kích thước mã, độ phức tạp và kinh nghiệm nhóm.

Độ chính xác của ước lượng tăng khi giả định rõ ràng, dữ liệu cũ được phân tích và toàn nhóm cùng tham gia. Ước lượng không phải phỏng đoán một lần, mà là quá trình sống động phát triển theo thông tin mới. Ước lượng tốt giúp tạo uy tín và giữ dự án đúng hướng.

📋 40 Reading Questions + Answers (Song ngữ)

| # | Question (EN) | Question (VI) | Answer (EN) | Đáp án (VI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | What is the main topic of the passage? | Chủ đề chính của đoạn là gì? | Software project estimation. | Ước lượng trong dự án phần mềm. |
| 2 | Why is estimation difficult? | Vì sao ước lượng khó? | Because of uncertainty and optimism bias. | Vì có nhiều bất định và thiên vị lạc quan. |
| 3 | What happens when estimates are wrong? | Khi ước lượng sai thì sao? | Projects are delayed and teams frustrated. | Dự án trễ và nhóm mệt mỏi. |
| 4 | What is WBS used for? | WBS dùng để làm gì? | Divide project into small tasks. | Chia dự án thành nhiệm vụ nhỏ. |
| 5 | Why must assumptions be clear? | Vì sao cần giả định rõ ràng? | To explain the context of estimates. | Để giải thích bối cảnh của ước lượng. |
| 6 | What are common estimation techniques? | Các kỹ thuật ước lượng phổ biến là gì? | Wideband Delphi, PROBE, COCOMO II. | Wideband Delphi, PROBE, COCOMO II. |
| 7 | How does Wideband Delphi work? | Wideband Delphi hoạt động thế nào? | Through rounds of estimates and discussion. | Thông qua các vòng ước lượng và thảo luận. |
| 8 | Who participates in Wideband Delphi? | Ai tham gia Wideband Delphi? | A small group of experts. | Một nhóm nhỏ chuyên gia. |
| 9 | Why does Wideband Delphi reduce bias? | Vì sao Wideband Delphi giảm thiên vị? | Because members estimate independently. | Vì từng người ước lượng độc lập. |
| 10 | What is PROBE based on? | PROBE dựa vào gì? | Historical project data. | Dữ liệu lịch sử dự án. |
| 11 | What is the main advantage of PROBE? | Lợi ích chính của PROBE là gì? | Uses real experience for accuracy. | Dựa kinh nghiệm thực để chính xác. |
| 12 | What does COCOMO II stand for? | COCOMO II là gì? | Constructive Cost Model. | Mô hình chi phí xây dựng. |
| 13 | What factors does COCOMO II consider? | COCOMO II xét yếu tố nào? | Code size, complexity, experience. | Kích thước mã, độ phức tạp, kinh nghiệm. |
| 14 | What type of model is COCOMO II? | COCOMO II là loại mô hình nào? | Mathematical and data-driven. | Mô hình toán học dựa dữ liệu. |
| 15 | Why is team involvement important? | Vì sao cần cả nhóm tham gia? | Improves accuracy and buy-in. | Tăng độ chính xác và cam kết. |
| 16 | What is a poor cause of estimation error? | Nguyên nhân phổ biến của lỗi ước lượng? | Poor communication. | Giao tiếp kém. |
| 17 | What is optimism bias? | Thiên vị lạc quan là gì? | Believing tasks will finish faster than real. | Nghĩ nhiệm vụ hoàn tất nhanh hơn thực tế. |
| 18 | What prevents poor estimates? | Cách ngăn ước lượng sai? | Clear assumptions and review. | Giả định rõ ràng và xem xét kỹ. |
| 19 | What is the benefit of WBS? | Lợi ích của WBS? | Makes estimation easier. | Giúp ước lượng dễ hơn. |
| 20 | What improves estimation accuracy? | Điều gì cải thiện độ chính xác? | Using past data. | Sử dụng dữ liệu cũ. |
| 21 | What are the three main methods discussed? | Ba phương pháp chính là gì? | Wideband Delphi, PROBE, COCOMO II. | Wideband Delphi, PROBE, COCOMO II. |
| 22 | How many rounds does Wideband Delphi have? | Wideband Delphi có mấy vòng? | Several rounds until consensus. | Nhiều vòng đến khi đồng thuận. |
| 23 | What is consensus? | Đồng thuận là gì? | Agreement on an estimate range. | Sự thống nhất về phạm vi ước lượng. |
| 24 | How does estimation build credibility? | Ước lượng giúp tạo uy tín thế nào? | By delivering realistic commitments. | Bằng cách đưa cam kết thực tế. |
| 25 | What is a key input for PROBE? | Dữ liệu chính của PROBE là gì? | Previous similar modules. | Module tương tự trước đó. |
| 26 | How is effort measured? | Effort được đo bằng gì? | Person-hours or person-days. | Giờ/ngày công. |
| 27 | Why is estimation ongoing? | Vì sao ước lượng liên tục? | New info changes assumptions. | Vì thông tin mới thay đổi giả định. |
| 28 | When should estimates be revisited? | Khi nào cần xem lại ước lượng? | When project scope changes. | Khi phạm vi dự án thay đổi. |
| 29 | What is the outcome of poor estimation? | Hậu quả của ước lượng sai? | Missed deadlines, poor quality. | Trễ hạn, giảm chất lượng. |
| 30 | How does Delphi use group wisdom? | Delphi tận dụng trí tuệ nhóm thế nào? | Combines multiple viewpoints. | Kết hợp nhiều góc nhìn. |
| 31 | Why do estimates vary between people? | Vì sao ước lượng khác nhau giữa người? | Different experience and assumptions. | Khác kinh nghiệm và giả định. |
| 32 | What is one mathematical technique mentioned? | Một kỹ thuật toán học được nói đến là gì? | COCOMO II. | COCOMO II. |
| 33 | What does a reliable estimate require? | Một ước lượng tin cậy cần gì? | WBS and documented assumptions. | WBS và giả định được ghi lại. |
| 34 | What can cause underestimation? | Nguyên nhân ước lượng thấp? | Pressure or lack of data. | Áp lực hoặc thiếu dữ liệu. |
| 35 | What is the main purpose of estimation? | Mục tiêu chính của ước lượng là gì? | To predict effort and time realistically. | Dự đoán thực tế thời gian và công sức. |
| 36 | How can data from past projects help? | Dữ liệu dự án cũ giúp gì? | Improve estimation accuracy. | Cải thiện độ chính xác ước lượng. |
| 37 | What is the danger of single-person estimation? | Nguy cơ khi chỉ một người ước lượng? | Subjective bias and errors. | Thiên vị cá nhân và sai sót. |
| 38 | How does Delphi handle disagreement? | Delphi xử lý bất đồng thế nào? | Through discussion and revision. | Bằng thảo luận và chỉnh sửa. |
| 39 | What improves as assumptions are clarified? | Khi giả định rõ ràng thì điều gì tốt hơn? | Estimate reliability. | Độ tin cậy của ước lượng. |
| 40 | What is the final message of the passage? | Thông điệp cuối cùng của đoạn văn? | Estimation is continuous, collaborative, and essential. | Ước lượng là quá trình liên tục, hợp tác và thiết yếu. |